## Sintesi
orderBy | Id Commessa | Id Voce | Id Costo | Id Ordine | Id BEM | Id RigaOrdine | dal | al | mesiTotali | importoMensile | Codice WBS | Voce di costo | Ordine | Fornitore | Descrizione | Budget approvato | A Contrattualizzato | B Costi a finire | TOT=A+B | Delta=TOT-Budget | Stato ordine | Importo prodotto | Importo da produrre | 2020 | 01 2020 | 02 2020 | 03 2020 | 04 2020 | 05 2020 | 06 2020 | 07 2020 | 08 2020 | 09 2020 | 10 2020 | 11 2020 | 12 2020 | 2021 | 01 2021 | 02 2021 | 03 2021 | 04 2021 | 05 2021 | 06 2021 | 07 2021 | 08 2021 | 09 2021 | 10 2021 | 11 2021 | 12 2021 | 2022 | 01 2022 | 02 2022 | 03 2022 | 04 2022 | 05 2022 | 06 2022 | 07 2022 | 08 2022 | 09 2022 | 10 2022 | 11 2022 | 12 2022 | 2023 | 01 2023 | 02 2023 | 03 2023 | 04 2023 | 05 2023 | 06 2023 | 07 2023 | 08 2023 | 09 2023 | 10 2023 | 11 2023 | 12 2023 | 2024 | 01 2024 | 02 2024 | 03 2024 | 04 2024 | 05 2024 | 06 2024 | 07 2024 | 08 2024 | 09 2024 | 10 2024 | 11 2024 | 12 2024 | 2025 | 01 2025 | 02 2025 | 03 2025 | 04 2025 | 05 2025 | 06 2025 | 07 2025 | 08 2025 | 09 2025 | 10 2025 | 11 2025 | 12 2025
|  | 2491 | [8 empty] | B2 | TOTALE HARD COST |  |  |  | 9958491 | 11100 | 12066750.57 | 12077850.57 | 2119359.57 |  | 11100 | 12066750.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2492 | [8 empty] | B3 | ALLACCIAMENTI |  |  |  | 193170 | 1350 | 0 | 1350 | -191820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2493 | [8 empty] | B4 | TOTALE SOFT COST |  |  |  | 1110726.4 | 756856.95 | 425634.7 | 1182491.65 | 71765.25 |  | 539450.62 | 425634.7 | 53713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53713.4 | 109319.04 | 5130 | 48360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7915 | 11154.5 | 0 | 0 | 36759.54 | 0 | 195025.18 | 0 | 110000 | 1560 | 0 | 11600 | 70550.18 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 181393 | 0 | 0 | 7477 | 0 | 173916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 |  | -2 | [8 empty] | TG | TOTALE |  |  |  | 11262387.4 | 769306.95 | 12492385.27 | 13261692.22 | 1999304.82 |  | 550550.62 | 12492385.27 | 53713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53713.4 | 109319.04 | 5130 | 48360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7915 | 11154.5 | 0 | 0 | 36759.54 | 0 | 206125.18 | 0 | 110000 | 1560 | 0 | 11600 | 70550.18 | 11100 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 181393 | 0 | 0 | 7477 | 0 | 173916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
orderBy | Id Commessa | Id Voce | Id Costo | Id Ordine | Id BEM | Id RigaOrdine | dal | al | mesiTotali | importoMensile | Codice WBS | Voce di costo | Ordine | Fornitore | Descrizione | Budget approvato | A Contrattualizzato | B Costi a finire | TOT=A+B | Delta=TOT-Budget | Stato ordine | Importo prodotto | Importo da produrre | 2020 | 01 2020 | 02 2020 | 03 2020 | 04 2020 | 05 2020 | 06 2020 | 07 2020 | 08 2020 | 09 2020 | 10 2020 | 11 2020 | 12 2020 | 2021 | 01 2021 | 02 2021 | 03 2021 | 04 2021 | 05 2021 | 06 2021 | 07 2021 | 08 2021 | 09 2021 | 10 2021 | 11 2021 | 12 2021 | 2022 | 01 2022 | 02 2022 | 03 2022 | 04 2022 | 05 2022 | 06 2022 | 07 2022 | 08 2022 | 09 2022 | 10 2022 | 11 2022 | 12 2022 | 2023 | 01 2023 | 02 2023 | 03 2023 | 04 2023 | 05 2023 | 06 2023 | 07 2023 | 08 2023 | 09 2023 | 10 2023 | 11 2023 | 12 2023 | 2024 | 01 2024 | 02 2024 | 03 2024 | 04 2024 | 05 2024 | 06 2024 | 07 2024 | 08 2024 | 09 2024 | 10 2024 | 11 2024 | 12 2024 | 2025 | 01 2025 | 02 2025 | 03 2025 | 04 2025 | 05 2025 | 06 2025 | 07 2025 | 08 2025 | 09 2025 | 10 2025 | 11 2025 | 12 2025
10 | 3490 | 2490 | 443 | [7 empty] | B1 | CONTRIBUTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE |  |  |  | 912874 | 191612.16 | 0 | 191612.16 | -721261.84 | a) Budget | 115150.58 | 76461.58 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 912874 | 912874 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
10 | 3490 | 2490 | 443 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
20 | 3490 | 2490 | 445 | [7 empty] | B1.1 | Contributi costi di costruzione e oneri di urbanizzazione |  |  |  | 37843 | 17697 | 0 | 17697 | -20146 | a) Budget | 17697 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 37843 | 37843 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
20 | 3490 | 2490 | 445 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
20 | 3490 | 2490 | 445 | 986309 | [6 empty] | ... |  | CON00014689/001 | COMUNE DI PISA | Pagamento monetizzazione oneri parcheggi per rilascio permesso di costruire edificio N |  | 17697 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 17697 |  |  |  |  | 15239.08 | 2457.92 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0
20 | 3490 | 2490 | 445 | 986309 | [6 empty] | ... |  | CON00014689/001 | COMUNE DI PISA | Pagamento monetizzazione oneri parcheggi per rilascio permesso di costruire edificio N |  | 0 |  |  |  | d) Bem | 17697 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 17697 | [5 empty] | 17697 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0
30 | 3490 | 2490 | 446 | [7 empty] | B1.2 | Oneri di urbanizzazione primaria |  |  |  | 665031 | 36572.38 | 0 | 36572.38 | -628458.62 | a) Budget | 36572.38 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 665031 | 665031 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
30 | 3490 | 2490 | 446 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
30 | 3490 | 2490 | 446 | 986310 | [6 empty] | ... |  | CON00014690/001 | COMUNE DI PISA | Monetizzazione Oneri parcheggi e contributo costo di costruzione edificio 1-2 |  | 36572.38 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 36572.38 |  |  |  |  | 18585.96 | 17986.42 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0
30 | 3490 | 2490 | 446 | 986310 | [6 empty] | ... |  | CON00014690/001 | COMUNE DI PISA | Monetizzazione Oneri parcheggi e contributo costo di costruzione edificio 1-2 |  | 0 |  |  |  | d) Bem | 36572.38 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 36572.38 | [5 empty] | 36572.38 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0
40 | 3490 | 2490 | 447 | [7 empty] | B1.3 | Oneri di urbanizzazione secondaria |  |  |  | 210000 | 137342.78 | 0 | 137342.78 | -72657.22 | a) Budget | 60881.2 | 76461.58 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 210000 | 210000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
40 | 3490 | 2490 | 447 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
40 | 3490 | 2490 | 447 | 986341 | [6 empty] | ... |  | CON00014696/001 | COMUNE DI PISA | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E PRIMA RATA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A CONGUAGLIO PER GLI EDIFICI 5 |  | 94769.86 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 36965.22 | [5 empty] | 36965.22 | [6 empty] | 57804.64 | [5 empty] | 28428.51 | 29376.13 | [5 empty] | 0
40 | 3490 | 2490 | 447 | 986341 | [6 empty] | ... |  | CON00014696/001 | COMUNE DI PISA | MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E PRIMA RATA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A CONGUAGLIO PER GLI EDIFICI 5 |  | 0 |  |  |  | d) Bem | 36965.22 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 36965.22 | [5 empty] | 36965.22 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0
40 | 3490 | 2490 | 447 | 986514 | [6 empty] | ... |  | CON00014740/001 | COMUNE DI PISA | Pagamento oneri di urbanizzazione e monetizzazione per permesso di costruire edificio 6, riqualificazione del complesso Ex caserma Curtatone Montanara di Pisa |  | 42572.92 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30134.96 | [5 empty] | 3730.99 | 4448.49 | 4448.49 | 4304.99 | 4448.49 | 4304.99 | 4448.52 | 12437.96 | 1053.49 | 985.52 | 1053.49 | 1019.51 | 1053.49 | 1019.51 | 1053.49 | 1053.49 | 1019.51 | 1053.49 | 1019.51 | 1053.46 | 0
40 | 3490 | 2490 | 447 | 986514 | [6 empty] | ... |  | CON00014740/001 | COMUNE DI PISA | Pagamento oneri di urbanizzazione e monetizzazione per permesso di costruire edificio 6, riqualificazione del complesso Ex caserma Curtatone Montanara di Pisa |  | 0 |  |  |  | d) Bem | 23915.98 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 23915.98 | [5 empty] | 23915.98 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0
50 | 3490 | 2491 | 448 | [7 empty] | B2 | TOTALE HARD COST |  |  |  | 9958491 | 11100 | 12066750.57 | 12077850.57 | 2119359.57 | a) Budget | 11100 | 12066750.57 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 9958491 | 9958491 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
50 | 3490 | 2491 | 448 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 12066750.57 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
60 | 3490 | 2491 | 449 | [7 empty] | B2.1 | OPERE |  |  |  | 9293460 | 11100 | 11803890.57 | 11814990.57 | 2521530.57 | a) Budget | 11100 | 11803890.57 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 9293460 | 9293460 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
60 | 3490 | 2491 | 449 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 11803890.57 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
70 | 3490 | 2491 | 450 | [7 empty] | B2.1.1 | Opere - Edificio, opere a verde e viabilità |  |  |  | 9293460 | 11100 | 11434481.69 | 11445581.69 | 2152121.69 | a) Budget | 11100 | 11434481.69 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 9293460 | 9293460 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
70 | 3490 | 2491 | 450 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 11434481.69 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
140 | 3490 | 2491 | 521 | [7 empty] | B2.1.1.g | Scavi archeologici |  |  |  | 0 | 11100 | 0 | 11100 | 11100 | a) Budget | 11100 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
140 | 3490 | 2491 | 521 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
140 | 3490 | 2491 | 521 | 965767 | [6 empty] | ... |  | CON00010299/001 | Colombani Costruzioni S.r.l. | FHT/MBA/gbu/22/1495 Saggi archeologici |  | 11100 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 11100 | [6 empty] | 11100 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
140 | 3490 | 2491 | 521 | 965767 | [6 empty] | ... |  | CON00010299/001 | Colombani Costruzioni S.r.l. | FHT/MBA/gbu/22/1495 Saggi archeologici |  | 0 |  |  |  | d) Bem | 11100 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 11100 | [6 empty] | 11100 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
150 | 3490 | 2491 | 522 | [7 empty] | B2.1.1.h | Edificazione |  |  |  | 8993460 | 0 | 11434481.69 | 11434481.69 | 2441021.69 | a) Budget | 0 | 11434481.69 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 8993460 | 8993460 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
150 | 3490 | 2491 | 522 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 11434481.69 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4597763.69 |  |  | 51799.69 | 154690 | 255464 | 352711 | 445019 | 530977 | 609174 | 678199 | 736641 | 783089 | 6836718 | 816131 | 834357 | 836356 | 820717 | 786028 | 730878 | 653857 | 553553 | 428555 | 277452 | 98834 |  | 0
220 | 3490 | 2491 | 529 | [7 empty] | B2.1.2 | Bonifiche ambientali - Bonifica bellica |  |  |  | 0 | 0 | 369408.88 | 369408.88 | 369408.88 | a) Budget | 0 | 369408.88 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
220 | 3490 | 2491 | 529 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 369408.88 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
230 | 3490 | 2491 | 530 | [7 empty] | B2.1.2.a | Bonifiche ambientali |  |  |  | 0 | 0 | 369408.88 | 369408.88 | 369408.88 | a) Budget | 0 | 369408.88 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
230 | 3490 | 2491 | 530 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 369408.88 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 369408.88 |  |  | 77530.26 | 177863.54 | 114015.08 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0
270 | 3490 | 2491 | 534 | [7 empty] | B2.2 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA/SECONDARIA A SCOMPUTO |  |  |  | 665031 | 0 | 262860 | 262860 | -402171 | a) Budget | 0 | 262860 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 665031 | 665031 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
270 | 3490 | 2491 | 534 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 262860 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
280 | 3490 | 2491 | 535 | [7 empty] | B2.2.4 | Opere di urbanizzazione primaria |  |  |  | 665031 | 0 | 132860 | 132860 | -532171 | a) Budget | 0 | 132860 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 665031 | 665031 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
280 | 3490 | 2491 | 535 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 132860 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
290 | 3490 | 2491 | 536 | [7 empty] | B2.2.4.a | Viabilità, percorsi e reti |  |  |  | 665031 | 0 | 132860 | 132860 | -532171 | a) Budget | 0 | 132860 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 665031 | 665031 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
290 | 3490 | 2491 | 536 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 132860 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 132860 |  |  | 44286.67 | 44286.67 | 44286.66 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0
300 | 3490 | 2491 | 537 | [7 empty] | B2.2.5 | Opere di urbanizzazione secondaria |  |  |  | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | a) Budget | 0 | 130000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
300 | 3490 | 2491 | 537 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 130000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
310 | 3490 | 2491 | 538 | [7 empty] | B2.2.5.a | Opere a verde |  |  |  | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | a) Budget | 0 | 130000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
310 | 3490 | 2491 | 538 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 130000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 130000 |  |  | 43333.33 | 43333.33 | 43333.34 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0
330 | 3490 | 2492 | 451 | [7 empty] | B3 | ALLACCIAMENTI |  |  |  | 193170 | 1350 | 0 | 1350 | -191820 | a) Budget | 0 | 1350 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 193170 | 193170 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
330 | 3490 | 2492 | 451 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
400 | 3490 | 2492 | 455 | [7 empty] | B3.4 | ALLACCIAMENTI TELECOMUNICAZIONI |  |  |  | 64390 | 1350 | 0 | 1350 | -63040 | a) Budget | 0 | 1350 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 64390 | 64390 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
400 | 3490 | 2492 | 455 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
400 | 3490 | 2492 | 455 | 983985 | [6 empty] | ... |  | CON00013998/001 | TIM SPA | Allacciamento della linea telefonica per la riqualificazione della ex caserma Curtatone Montanara in via giordano Bruno - approvazione del progetto |  | 1350 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1350 |  |  |  | 147.27 | 152.18 | 147.27 | 152.18 | 152.18 | 147.27 | 152.18 | 147.27 | 152.2 | 0 | [12 empty] | 0
420 | 3490 | 2493 | 456 | [7 empty] | B4 | TOTALE SOFT COST |  |  |  | 1110726.4 | 756856.95 | 425634.7 | 1182491.65 | 71765.25 | a) Budget | 539450.62 | 643041.03 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1110726.4 | 1110726.4 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
420 | 3490 | 2493 | 456 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 425634.7 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
430 | 3490 | 2493 | 457 | [7 empty] | B4.1 | SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI |  |  |  | 799988.39 | 545003.4 | 247480 | 792483.4 | -7504.99 | a) Budget | 489169.5 | 303313.9 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 799988.39 | 799988.39 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
430 | 3490 | 2493 | 457 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 247480 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
440 | 3490 | 2493 | 458 | [7 empty] | B4.1.1 | Progettazione urbanistica |  |  |  | 53870.34 | 104000 | 0 | 104000 | 50129.66 | a) Budget | 104000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 53870.34 | 53870.34 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
440 | 3490 | 2493 | 458 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
450 | 3490 | 2493 | 459 | [7 empty] | B4.1.1.a | Progettazione urbanistica |  |  |  | 53870.34 | 104000 | 0 | 104000 | 50129.66 | a) Budget | 104000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 53870.34 | 53870.34 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
450 | 3490 | 2493 | 459 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
450 | 3490 | 2493 | 459 | 965856 | [6 empty] | ... |  | ORD00020833 | PIERATTELLI ARCHITETTURE SRL | FHT/DV/acol/20/3037 Progettazione, DL, CSE, RL, catasto, Certificazioni acustiche e energetiche Caserma Curtatone Montanara Da acquisire |  | 104000 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 104000 | 8808.74 | 8240.44 | 8808.74 | 8524.59 | 8808.74 | 8524.59 | 8808.74 | 8808.74 | 8524.59 | 8808.74 | 8524.59 | 8808.76 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
450 | 3490 | 2493 | 459 | 965856 | [6 empty] | ... |  | ORD00020833 | PIERATTELLI ARCHITETTURE SRL | FHT/DV/acol/20/3037 Progettazione, DL, CSE, RL, catasto, Certificazioni acustiche e energetiche Caserma Curtatone Montanara Da acquisire |  | 0 |  |  |  | d) Bem | 104000 |  | 15600 | [11 empty] | 15600 | 76800 |  | 46800 | [8 empty] | 30000 |  | 11600 |  |  |  |  | 11600 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
460 | 3490 | 2493 | 460 | [7 empty] | B4.1.2 | Progettazione Preliminare - Concept |  |  |  | 92120.85 | 7915 | 0 | 7915 | -84205.85 | a) Budget | 7915 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 92120.85 | 92120.85 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
460 | 3490 | 2493 | 460 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
500 | 3490 | 2493 | 546 | [7 empty] | B4.1.2.d | Preliminare strutturale |  |  |  | 30706.95 | 7915 | 0 | 7915 | -22791.95 | a) Budget | 7915 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30706.95 | 30706.95 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
500 | 3490 | 2493 | 546 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
500 | 3490 | 2493 | 546 | 965856 | [6 empty] | ... |  | ORD00020833 | PIERATTELLI ARCHITETTURE SRL | FHT/DV/acol/20/3037 Progettazione, DL, CSE, RL, catasto, Certificazioni acustiche e energetiche Caserma Curtatone Montanara Da acquisire |  | 7915 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 7915 | 670.4 | 627.15 | 670.4 | 648.77 | 670.4 | 648.77 | 670.4 | 670.4 | 648.77 | 670.4 | 648.77 | 670.37 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
500 | 3490 | 2493 | 546 | 965856 | [6 empty] | ... |  | ORD00020833 | PIERATTELLI ARCHITETTURE SRL | FHT/DV/acol/20/3037 Progettazione, DL, CSE, RL, catasto, Certificazioni acustiche e energetiche Caserma Curtatone Montanara Da acquisire |  | 0 |  |  |  | d) Bem | 7915 |  | 0 | [12 empty] | 7915 | [6 empty] | 7915 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
510 | 3490 | 2493 | 462 | [7 empty] | B4.1.3 | Progettazione Definitiva - Titoli abilitativi |  |  |  | 144877.37 | 154680 | 0 | 154680 | 9802.63 | a) Budget | 154680 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 144877.37 | 144877.37 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
510 | 3490 | 2493 | 462 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
520 | 3490 | 2493 | 463 | [7 empty] | B4.1.3.a | Definitivo architettonico + Titolo abilitativo |  |  |  | 144877.37 | 150000 | 0 | 150000 | 5122.63 | a) Budget | 150000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 144877.37 | 144877.37 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
520 | 3490 | 2493 | 463 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
520 | 3490 | 2493 | 463 | 965856 | [6 empty] | ... |  | ORD00020833 | PIERATTELLI ARCHITETTURE SRL | FHT/DV/acol/20/3037 Progettazione, DL, CSE, RL, catasto, Certificazioni acustiche e energetiche Caserma Curtatone Montanara Da acquisire |  | 150000 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 150000 | 12704.92 | 11885.25 | 12704.92 | 12295.08 | 12704.92 | 12295.08 | 12704.92 | 12704.92 | 12295.08 | 12704.92 | 12295.08 | 12704.91 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
520 | 3490 | 2493 | 463 | 965856 | [6 empty] | ... |  | ORD00020833 | PIERATTELLI ARCHITETTURE SRL | FHT/DV/acol/20/3037 Progettazione, DL, CSE, RL, catasto, Certificazioni acustiche e energetiche Caserma Curtatone Montanara Da acquisire |  | 0 |  |  |  | d) Bem | 150000 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 150000 |  | 105000 |  |  |  | 45000 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
570 | 3490 | 2493 | 551 | [7 empty] | B4.1.3.f | Progettazione opere sistemazioni a verde |  |  |  | 0 | 4680 | 0 | 4680 | 4680 | a) Budget | 4680 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
570 | 3490 | 2493 | 551 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
570 | 3490 | 2493 | 551 | 965859 | [6 empty] | ... |  | ORD00020836 | P’ARCNOUVEAU | FHT/ACOL/acol/20/3628 Caserma Curtatone Montanara Da acquisire |  | 4680 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 4680 | 396.39 | 370.82 | 396.39 | 383.61 | 396.39 | 383.61 | 396.39 | 396.39 | 383.61 | 396.39 | 383.61 | 396.4 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
570 | 3490 | 2493 | 551 | 965859 | [6 empty] | ... |  | ORD00020836 | P’ARCNOUVEAU | FHT/ACOL/acol/20/3628 Caserma Curtatone Montanara Da acquisire |  | 0 |  |  |  | d) Bem | 4680 |  | 1560 | [11 empty] | 1560 | 1560 |  | 1560 | [10 empty] | 1560 |  |  | 1560 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
600 | 3490 | 2493 | 464 | [7 empty] | B4.1.4 | Progettazione Esecutiva - RdO |  |  |  | 253169.82 | 264056.4 | 0 | 264056.4 | 10886.58 | a) Budget | 220702.5 | 43353.9 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 253169.82 | 253169.82 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
600 | 3490 | 2493 | 464 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
610 | 3490 | 2493 | 465 | [7 empty] | B4.1.4.a | Esecutivo architettonico |  |  |  | 203169.82 | 193239.9 | 0 | 193239.9 | -9929.92 | a) Budget | 173916 | 19323.9 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 203169.82 | 203169.82 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
610 | 3490 | 2493 | 465 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
610 | 3490 | 2493 | 465 | 985693 | [6 empty] | ... |  | CON00014526/001 | PIERATTELLI ARCHITETTURE SRL | FHT/DV/acol/20/3037 Progettazione, DL, CSE, RL, catasto, Certificazioni acustiche e energetiche Caserma Curtatone Montanara |  | 193239.9 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 193239.9 |  |  |  | 21080.72 | 21783.41 | 21080.72 | 21783.41 | 21783.41 | 21080.72 | 21783.41 | 21080.72 | 21783.38 | 0 | [12 empty] | 0
610 | 3490 | 2493 | 465 | 985693 | [6 empty] | ... |  | CON00014526/001 | PIERATTELLI ARCHITETTURE SRL | FHT/DV/acol/20/3037 Progettazione, DL, CSE, RL, catasto, Certificazioni acustiche e energetiche Caserma Curtatone Montanara |  | 0 |  |  |  | d) Bem | 173916 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 173916 |  |  |  |  | 173916 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0
640 | 3490 | 2493 | 556 | [7 empty] | B4.1.4.d | Esecutivo geologico e istanze |  |  |  | 50000 | 70816.5 | 0 | 70816.5 | 20816.5 | a) Budget | 46786.5 | 24030 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 50000 | 50000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
640 | 3490 | 2493 | 556 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
640 | 3490 | 2493 | 556 | 965874 | [6 empty] | ... |  | CON00010343/001 | STANTEC S.P.A. | FHT/ACOL/acol/20/2458 Assistenza progetto ambientale di bonifica |  | 24030 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 24030 | 2040.9 | 1843.4 | 2040.9 | 1975.07 | 2040.9 | 1975.07 | 2040.9 | 2040.9 | 1975.07 | 2040.9 | 1975.07 | 2040.92 | 0 | [12 empty] | 0
640 | 3490 | 2493 | 556 | 965863 | [6 empty] | ... |  | ORD00020840 | STANTEC S.P.A. | FHT/ACOL/acol/20/2458 Assistenza progetto ambientale di bonifica inserito ADDENDUM I € 3.997,00 |  | 46786.5 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 46786.5 | 3962.79 | 3707.13 | 3962.79 | 3834.96 | 3962.79 | 3834.96 | 3962.79 | 3962.79 | 3834.96 | 3962.79 | 3834.96 | 3962.79 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
640 | 3490 | 2493 | 556 | 965863 | [6 empty] | ... |  | ORD00020840 | STANTEC S.P.A. | FHT/ACOL/acol/20/2458 Assistenza progetto ambientale di bonifica inserito ADDENDUM I € 3.997,00 |  | 0 |  |  |  | d) Bem | 46786.5 |  | 30632 | [11 empty] | 30632 | 11154.5 | [7 empty] | 11154.5 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
690 | 3490 | 2493 | 466 | [7 empty] | B4.1.5 | Spese tecniche relative alla fase Esecutiva di direzione del cantiere |  |  |  | 236633.03 | 1872 | 235000 | 236872 | 238.97 | a) Budget | 1872 | 235000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 236633.03 | 236633.03 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
690 | 3490 | 2493 | 466 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 235000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
720 | 3490 | 2493 | 469 | [7 empty] | B4.1.5.c | Direzione Lavori Generale |  |  |  | 236633.03 | 0 | 235000 | 235000 | -1633.03 | a) Budget | 0 | 235000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 236633.03 | 236633.03 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
720 | 3490 | 2493 | 469 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 235000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 100410 |  | 1527 | 5394 | 6162 | 5902 | 6944 | 8762 | 10454 | 11993 | 13352 | 14503 | 15417 | 134590 | 16067 | 16426 | 16465 | 16157 | 15474 | 14388 | 12872 | 10897 | 8437 | 5462 | 1945 |  | 0
780 | 3490 | 2493 | 566 | [7 empty] | B4.1.5.i | Direzione Lavori Specialistica per i pozzi |  |  |  | 0 | 1872 | 0 | 1872 | 1872 | a) Budget | 1872 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
780 | 3490 | 2493 | 566 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
780 | 3490 | 2493 | 566 | 965860 | [6 empty] | ... |  | ORD00020837 | GIORGI GUIDO ARCH. | FHT/ACOL/acol/20/3371 RL e CSE per campionamenti terre |  | 1872 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 1872 | 158.56 | 148.33 | 158.56 | 153.44 | 158.56 | 153.44 | 158.56 | 158.56 | 153.44 | 158.56 | 153.44 | 158.55 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
780 | 3490 | 2493 | 566 | 965860 | [6 empty] | ... |  | ORD00020837 | GIORGI GUIDO ARCH. | FHT/ACOL/acol/20/3371 RL e CSE per campionamenti terre |  | 0 |  |  |  | d) Bem | 1872 |  | 1872 | [11 empty] | 1872 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
800 | 3490 | 2493 | 470 | [7 empty] | B4.1.6 | Altro |  |  |  | 19316.98 | 12480 | 12480 | 24960 | 5643.02 | a) Budget | 0 | 24960 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 19316.98 | 19316.98 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
800 | 3490 | 2493 | 470 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 12480 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
810 | 3490 | 2493 | 471 | [7 empty] | B4.1.6.a | Pratiche catastali |  |  |  | 19316.98 | 12480 | 12480 | 24960 | 5643.02 | a) Budget | 0 | 24960 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 19316.98 | 19316.98 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
810 | 3490 | 2493 | 471 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 12480 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 12480 | [10 empty] | 12480 |  | 0
810 | 3490 | 2493 | 471 | 985693 | [6 empty] | ... |  | CON00014526/001 | PIERATTELLI ARCHITETTURE SRL | FHT/DV/acol/20/3037 Progettazione, DL, CSE, RL, catasto, Certificazioni acustiche e energetiche Caserma Curtatone Montanara |  | 12480 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 12480 | 1059.95 | 957.37 | 1059.95 | 1025.75 | 1059.95 | 1025.75 | 1059.95 | 1059.95 | 1025.75 | 1059.95 | 1025.75 | 1059.93
870 | 3490 | 2493 | 474 | [7 empty] | B4.2 | SPESE TECNICHE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO |  |  |  | 269738.01 | 189422.55 | 178154.7 | 367577.25 | 97839.24 | a) Budget | 42804.12 | 324773.13 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 269738.01 | 269738.01 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
870 | 3490 | 2493 | 474 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 178154.7 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
880 | 3490 | 2493 | 475 | [7 empty] | B4.2.1 | Analisi e controllo tecnico in fase di progettazione ed Esecuzione |  |  |  | 74860.64 | 12480 | 70319.7 | 82799.7 | 7939.06 | a) Budget | 0 | 82799.7 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 74860.64 | 74860.64 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
880 | 3490 | 2493 | 475 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 70319.7 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
890 | 3490 | 2493 | 476 | [7 empty] | B4.2.1.a | Collaudo statico |  |  |  | 13283.72 | 0 | 13283.72 | 13283.72 | 0 | a) Budget | 0 | 13283.72 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 13283.72 | 13283.72 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
890 | 3490 | 2493 | 476 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 13283.72 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 13283.72 | [10 empty] | 13283.72 |  | 0
900 | 3490 | 2493 | 477 | [7 empty] | B4.2.1.b | Collaudo OOUU |  |  |  | 19316.98 | 0 | 19316.98 | 19316.98 | 0 | a) Budget | 0 | 19316.98 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 19316.98 | 19316.98 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
900 | 3490 | 2493 | 477 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 19316.98 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 9658.49 | [11 empty] | 9658.49 | 9658.49 | [10 empty] | 9658.49 |  | 0
920 | 3490 | 2493 | 479 | [7 empty] | B4.2.1.d | Certificazione energetica |  |  |  | 8429.64 | 6240 | 6240 | 12480 | 4050.36 | a) Budget | 0 | 12480 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 8429.64 | 8429.64 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
920 | 3490 | 2493 | 479 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 6240 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 6240 | [10 empty] | 6240 |  | 0
920 | 3490 | 2493 | 479 | 985693 | [6 empty] | ... |  | CON00014526/001 | PIERATTELLI ARCHITETTURE SRL | FHT/DV/acol/20/3037 Progettazione, DL, CSE, RL, catasto, Certificazioni acustiche e energetiche Caserma Curtatone Montanara |  | 6240 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 6240 | 529.97 | 478.69 | 529.97 | 512.88 | 529.97 | 512.88 | 529.97 | 529.97 | 512.88 | 529.97 | 512.88 | 529.97
930 | 3490 | 2493 | 480 | [7 empty] | B4.2.1.e | Certificazione / collaudo acustico |  |  |  | 8591.3 | 6240 | 6240 | 12480 | 3888.7 | a) Budget | 0 | 12480 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 8591.3 | 8591.3 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
930 | 3490 | 2493 | 480 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 6240 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 6240 | [10 empty] | 6240 |  | 0
930 | 3490 | 2493 | 480 | 985693 | [6 empty] | ... |  | CON00014526/001 | PIERATTELLI ARCHITETTURE SRL | FHT/DV/acol/20/3037 Progettazione, DL, CSE, RL, catasto, Certificazioni acustiche e energetiche Caserma Curtatone Montanara |  | 6240 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 6240 | 529.97 | 478.69 | 529.97 | 512.88 | 529.97 | 512.88 | 529.97 | 529.97 | 512.88 | 529.97 | 512.88 | 529.97
940 | 3490 | 2493 | 481 | [7 empty] | B4.2.1.f | Validazione |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | a) Budget | 0 | 5000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 5000 | 5000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
940 | 3490 | 2493 | 481 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 5000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 5000 | [10 empty] | 5000 |  | 0
950 | 3490 | 2493 | 571 | [7 empty] | B4.2.1.g | Controllo tecnico ai fini della Decennale Postuma |  |  |  | 20239 | 0 | 20239 | 20239 | 0 | a) Budget | 0 | 20239 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 20239 | 20239 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
950 | 3490 | 2493 | 571 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 20239 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 20239 | [10 empty] | 20239 |  | 0
960 | 3490 | 2493 | 482 | [7 empty] | B4.2.2 | Project management |  |  |  | 144877.37 | 159688.61 | 0 | 159688.61 | 14811.24 | a) Budget | 25550.18 | 134138.43 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 144877.37 | 144877.37 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
960 | 3490 | 2493 | 482 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
970 | 3490 | 2493 | 483 | [7 empty] | B4.2.2.a | Project management |  |  |  | 144877.37 | 159688.61 | 0 | 159688.61 | 14811.24 | a) Budget | 25550.18 | 134138.43 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 144877.37 | 144877.37 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
970 | 3490 | 2493 | 483 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
970 | 3490 | 2493 | 483 | 965921 | [6 empty] | ... |  | CON00010365/001 | ABITARE TOSCANA SRL | FHT/PB/dbr/22/1270 Servizi supporto allo sviluppo |  | 159688.61 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 79844.31 |  |  |  | 8710.29 | 9000.63 | 8710.29 | 9000.63 | 9000.63 | 8710.29 | 9000.63 | 8710.29 | 9000.63 | 15968.86 | 1356.26 | 1225.01 | 1356.26 | 1312.51 | 1356.26 | 1312.51 | 1356.26 | 1356.26 | 1312.51 | 1356.26 | 1312.51 | 1356.25 | 63875.44 | 5410.22 | 5061.17 | 5410.22 | 5235.69 | 5410.22 | 5235.69 | 5410.22 | 5410.22 | 5235.69 | 5410.22 | 5235.69 | 5410.19 | 0
970 | 3490 | 2493 | 483 | 965921 | [6 empty] | ... |  | CON00010365/001 | ABITARE TOSCANA SRL | FHT/PB/dbr/22/1270 Servizi supporto allo sviluppo |  | 0 |  |  |  | d) Bem | 25550.18 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 25550.18 | [5 empty] | 25550.18 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
980 | 3490 | 2493 | 493 | [7 empty] | B4.2.5 | Rilievi, Accertamenti e Indagini |  |  |  | 25000 | 17253.94 | 62835 | 80088.94 | 55088.94 | a) Budget | 17253.94 | 62835 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 25000 | 25000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
980 | 3490 | 2493 | 493 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 62835 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
990 | 3490 | 2493 | 494 | [7 empty] | B4.2.5.a | Rilievi, Accertamenti e Indagini |  |  |  | 5000 | 5130 | 0 | 5130 | 130 | a) Budget | 5130 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 5000 | 5000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
990 | 3490 | 2493 | 494 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
990 | 3490 | 2493 | 494 | 927118 | [6 empty] | ... |  | CON00003210/001 | S.I.R.E. SOC. ITAL. REST. EDIL | Saggi su edifici esistenti - Pisa Caserma Curtatone - FHT/ACOL/acol/20/3276 |  | 5130 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 0 | [12 empty] | 5130 | 5130 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
990 | 3490 | 2493 | 494 | 927118 | [6 empty] | ... |  | CON00003210/001 | S.I.R.E. SOC. ITAL. REST. EDIL | Saggi su edifici esistenti - Pisa Caserma Curtatone - FHT/ACOL/acol/20/3276 |  | 0 |  |  |  | d) Bem | 5130 |  | 0 | [12 empty] | 5130 | 5130 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1020 | 3490 | 2493 | 572 | [7 empty] | B4.2.5.d | Indagiini e saggi strutturali |  |  |  | 0 | 1315 | 26525 | 27840 | 27840 | a) Budget | 1315 | 57835 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0
1020 | 3490 | 2493 | 572 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 26525 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 26525 | [11 empty] | 26525 | 0
1020 | 3490 | 2493 | 572 | 967584 | [6 empty] | ... |  | CON00010711/001 | COOPERATIVA ARCHEOLOGIA | FHT/MBA/gbu/22/1491 Riqualificazione e assistenza tecnologica |  | 1315 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1315 | [7 empty] | 252.55 | 261.26 | 269.97 | 261.26 | 269.96 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1020 | 3490 | 2493 | 572 | 967584 | [6 empty] | ... |  | CON00010711/001 | COOPERATIVA ARCHEOLOGIA | FHT/MBA/gbu/22/1491 Riqualificazione e assistenza tecnologica |  | 0 |  |  |  | d) Bem | 1315 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1315 | [9 empty] | 1315 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1030 | 3490 | 2493 | 573 | [7 empty] | B4.2.5.e | Indagiini e relazioni geotecniche |  |  |  | 15000 | 10808.94 | 0 | 10808.94 | -4191.06 | a) Budget | 10808.94 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 15000 | 15000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1030 | 3490 | 2493 | 573 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1030 | 3490 | 2493 | 573 | 965934 | [6 empty] | ... |  | ORD00020873 | TOSCHI MARCO GEOL. | FHT/ACOL/acol/20/3666 |  | 10808.94 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 10808.94 | 915.51 | 856.45 | 915.51 | 885.98 | 915.51 | 885.98 | 915.51 | 915.51 | 885.98 | 915.51 | 885.98 | 915.51 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1030 | 3490 | 2493 | 573 | 965934 | [6 empty] | ... |  | ORD00020873 | TOSCHI MARCO GEOL. | FHT/ACOL/acol/20/3666 |  | 0 |  |  |  | d) Bem | 10808.94 |  | 4049.4 | [11 empty] | 4049.4 | 6759.54 | [10 empty] | 6759.54 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1040 | 3490 | 2493 | 574 | [7 empty] | B4.2.5.f | Rilievi Topografici |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | a) Budget | 0 | 5000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 5000 | 5000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1040 | 3490 | 2493 | 574 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 5000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 5000 | [11 empty] | 5000 | 0 | [12 empty] | 0
1050 | 3490 | 2493 | 497 | [7 empty] | B4.2.6 | Due Diligence Ambientale e Archeologica |  |  |  | 10000 | 0 | 30000 | 30000 | 20000 | a) Budget | 0 | 30000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 10000 | 10000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1050 | 3490 | 2493 | 497 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 30000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1060 | 3490 | 2493 | 498 | [7 empty] | B4.2.6.a | Due Diligence Ambientale |  |  |  | 10000 | 0 | 30000 | 30000 | 20000 | a) Budget | 0 | 30000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 10000 | 10000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1060 | 3490 | 2493 | 498 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 30000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30000 | [11 empty] | 30000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1090 | 3490 | 2493 | 576 | [7 empty] | B4.2.7 | Attività di Monitoraggio |  |  |  | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | a) Budget | 0 | 15000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 15000 | 15000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1090 | 3490 | 2493 | 576 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 15000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1100 | 3490 | 2493 | 577 | [7 empty] | B4.2.7.a | Gestione passività ambientali falda/terreni |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | a) Budget | 0 | 10000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 10000 | 10000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1100 | 3490 | 2493 | 577 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 10000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 10000 | [10 empty] | 10000 |  | 0
1110 | 3490 | 2493 | 578 | [7 empty] | B4.2.7.b | Monitoraggio stato zero, cantiere, fine lavori (acustico, aria, suolo, acqua) |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | a) Budget | 0 | 5000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 5000 | 5000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1110 | 3490 | 2493 | 578 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 5000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 5000 | [10 empty] | 5000 |  | 0
1180 | 3490 | 2493 | 506 | [7 empty] | B4.4 | ALTRE ED EVENTUALI |  |  |  | 41000 | 22431 | 0 | 22431 | -18569 | a) Budget | 7477 | 14954 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 41000 | 41000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1180 | 3490 | 2493 | 506 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1220 | 3490 | 2493 | 581 | [7 empty] | B4.4.4 | Fidejussioni (OOUU, Opere a cura e spese, etc) |  |  |  | 21000 | 22431 | 0 | 22431 | 1431 | a) Budget | 7477 | 14954 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 21000 | 21000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1220 | 3490 | 2493 | 581 | -1 | [6 empty] | ... | [9 empty] | b) A finire |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1220 | 3490 | 2493 | 581 | 981317 | [6 empty] | ... |  | CON00013363/001 | AON SPA | Pagamento fidejussione a copertura delle opere di urbanizzazione per la riqualificazione della caserma Pisa Curtatone |  | 22431 |  |  |  | c) Ordine |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 7477 | 635.03 | 573.58 | 635.03 | 614.55 | 635.03 | 614.55 | 635.03 | 635.03 | 614.55 | 635.03 | 614.55 | 635.04 | 7477 | 633.3 | 592.44 | 633.3 | 612.87 | 633.3 | 612.87 | 633.3 | 633.3 | 612.87 | 633.3 | 612.87 | 633.28 | 7477 | 7477
1220 | 3490 | 2493 | 581 | 981317 | [6 empty] | ... |  | CON00013363/001 | AON SPA | Pagamento fidejussione a copertura delle opere di urbanizzazione per la riqualificazione della caserma Pisa Curtatone |  | 0 |  |  |  | d) Bem | 7477 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 7477 |  |  | 7477 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1245 | 3490 | -2 | [8 empty] | TG | TOTALE GENERALE |  |  |  | 12175261.4 | 960919.11 | 12492385.27 | 13453304.38 | 1278042.98 |  | 0 | 13453304.38 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30000 | [11 empty] | 30000 | 5499038.64 | 31310 | 1527 | 229820.95 | 426335.54 | 463001.08 | 474805.58 | 453781 | 541431 | 621167 | 691551 | 751144 | 813164.49 | 7085974.21 | 832198 | 850783 | 852821 | 836874 | 801502 | 745266 | 666729 | 564450 | 436992 | 282914 | 188920.21 | 26525 | 0
1255 | 3490 | -2 | [8 empty] | TGI | TOTALE GENERALE + IMPREVISTI |  |  |  | 12465016.4 | 960919.11 | 12492385.27 | 13453304.38 | 988287.98 |  |  | 13453304.38 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30000 | [11 empty] | 30000 | 5499038.64 | 31310 | 1527 | 229820.95 | 426335.54 | 463001.08 | 474805.58 | 453781 | 541431 | 621167 | 691551 | 751144 | 813164.49 | 7085974.21 | 832198 | 850783 | 852821 | 836874 | 801502 | 745266 | 666729 | 564450 | 436992 | 282914 | 188920.21 | 26525 | 0
1275 | 3490 | -2 | [8 empty] | TGIS | TOTALE GENERALE + IMPREVISTI (al netto degli scomputi e contributi) |  |  |  | 11799985.4 | 960919.11 | 12492385.27 | 13453304.38 | 1653318.98 |  |  | 13453304.38 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30000 | [11 empty] | 30000 | 5499038.64 | 31310 | 1527 | 229820.95 | 426335.54 | 463001.08 | 474805.58 | 453781 | 541431 | 621167 | 691551 | 751144 | 813164.49 | 7085974.21 | 832198 | 850783 | 852821 | 836874 | 801502 | 745266 | 666729 | 564450 | 436992 | 282914 | 188920.21 | 26525 | 0
1280 | 3490 | 2493 | 514 | [7 empty] | I | DEVELOPEMENT FEE |  |  |  | 168935.81 | 11539.6 | 187385.78 | 198925.38 | 29989.57 |  | 0 | 198925.38 | 0 | [12 empty] | -0.01 | [6 empty] | -0.01 | [5 empty] | 449.99 | [9 empty] | -0.01 |  | 450 | 80758.36 | 469.65 | 22.91 | 3447.32 | 6395.03 | 6945.02 | 5394.83 | 6806.72 | 8121.47 | 9317.51 | 10373.27 | 11267.16 | 12197.47 | 106289.63 | 12482.97 | 12761.75 | 12792.32 | 12553.11 | 12022.53 | 11178.99 | 10000.94 | 8466.75 | 6554.88 | 4243.71 | 2833.8 | 397.88 | 0
1285 | 3490 | -2 | [8 empty] | TEF | TOTALE ESBORSI PER IL FONDO |  |  |  | 11968921.21 | 972458.71 | 12679771.05 | 13652229.76 | 1683308.55 |  |  | 13652229.76 | 0 | [12 empty] | -0.01 | [6 empty] | -0.01 | [5 empty] | 30449.99 | [9 empty] | -0.01 |  | 30450 | 5579797 | 31779.65 | 1549.91 | 233268.27 | 432730.57 | 469946.1 | 480200.41 | 460587.72 | 549552.47 | 630484.51 | 701924.27 | 762411.16 | 825361.96 | 7192263.84 | 844680.97 | 863544.75 | 865613.32 | 849427.11 | 813524.53 | 756444.99 | 676729.94 | 572916.75 | 443546.88 | 287157.71 | 191754.01 | 26922.88 | 0